## Plano de Ação
Nome projeto: AvaliAuto
Responsável(s): Antônio Saraiva, Arthur Pinheiro, Arnold Schwarzenegger, Ana Carolina e Guilherme Hendres
Objetivo:
Período: 28/04 a 02/09
Etapa | 5W | [7 empty] | 2H
| O quê? (What) | Por quê? (Why) | Onde? (Where) | Quem? (Who) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Quanto? (How much)
[5 empty] | Início | Prazo (em dias), sem contar fins de semana | Fim planejado | Fim real |  |  | Dia de trabalho = R$100 (R$ 20/h)
1 | Modelagem do Banco de Dados | Definição dos dados (tipos, tamanhos, integridade, relacionamentos) que serão armazenados e gerenciados pelo sistema. | SGBD MySQL | Guilherme e Arnold | 2022-06-27 | 12 | 2022-07-14 |  | Implementação do armazenamento de dados do sistema com editor de texto ou MySQL Workbench | 2400
2 | Refinamento da API | Alterar a API para mudanças que possam ocorrer nos models. | Back-end | Guilherme e Arnold | 2022-06-27 | 12 | 2022-07-14 |  | Implementação do código do sistema com o framework Django REST API | 2400
3 | Testagem das funcionalidades | Assegurar o funcionamento dos caminhos esperados de acordo com as funcionalidades (requisitos funcionais). | Back-end | Guilherme e Arnold | 2022-06-27 | 38 | 2022-08-19 |  | Implementação do código do sistema com o framework Django REST API | 7600
4 | Integração no Back-end | Manter um canal de comunicação entre o front-end e os dados armazenados (consumo e fornecimento de dados mediante autenticação). | Back-end | Guilherme e Arnold | 2022-06-27 | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Implementação do código do sistema com o framework Django REST API | 600
5 | Refatoração de Telas | Melhorar a experiência do usuário ao utilizar o sistema, de forma a facilitar seu uso. | Front-end | Carol e Arthur | 2022-06-27 | 38 | 2022-08-19 |  | Implementação do código do sistema com o framework VueJS | 7600
6 | Autenticação | Garantir a segurança e integridade das informações dos usuários do sistema. | Front-end | Carol e Arthur | 2022-06-27 | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Implementação do código do sistema com o framework VueJS | 600
7 | Consumo de APIs externas | Necessidade de validação do endereço de realização da consultoria (API ViaCEP) e também é necessário captar modelos de carros para o cliente víncular um modelo de automóvel a consultoria cadastrada. | Front-end | Carol e Arthur | 2022-06-27 | 38 | 2022-08-19 |  | Implementação do código do sistema do projeto com o framework VueJS | 7600
8 | Testagem das funcionalidades | Assegurar a usabilidade, testar a UX e integração com o backend. | Front-end | Carol e Arthur | 2022-06-27 | 38 | 2022-08-19 |  | Implementação do código do sistema com o framework VueJS | 7600
9 | Integração do Front-end | Para manter um canal de comunicação entre o back-end e os dados enviados. | Front-end | Carol e Arthur | 2022-06-27 | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Implementação do código do sistema com o framework VueJS | 600
10 | Planejamento do Escopo | Definição do trabalho a ser realizado para cumprir o objetivo do produto. | Reunião de elaboração do documento | Arthur e Antônio | 2022-06-07 | 12 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Elaboração do documento no google docs | 2400
11 | Planejamento de Cronograma | Organização para entregar os incrementos da Sprint no tempo estipulado. | Reunião de elaboração do documento | Arthur e Antônio | 2022-06-27 | 38 | 2022-08-19 |  | Elaboração do documento no google docs | 7600
12 | Planejamento de Custos | Planejamento financeiro para que os custos estejam dentro do valor estipulado. | Reunião de elaboração do documento | Arthur e Antônio | 2022-06-27 | 38 | 2022-08-19 |  | Elaboração do documento no google docs | 7600
13 | Definição da Plataforma | Adequar a implantação do sistema às habilidades individuais de sistemas em nuvem | No sistema de nuvem | Arnold e Guilherme | 2022-06-07 | 12 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Utilização do sistema de nuvem com a tecnologia Azure e Docker | 2400
14 | Criação dos containers | Definir a plataforma de Implantação do backend, frontend e Banco de Dados (SGBD) na nuvem. | No sistema de nuvem | Arnold e Guilherme | 2022-06-07 | 12 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Utilização do sistema de nuvem com a tecnologia Azure e Docker | 2400
15 | Integração Contínua | Criar mecânismo para implantar o projeto na plataforma na nuvem. | No sistema de nuvem | Arnold e Guilherme | 2022-06-27 | 38 | 2022-08-19 |  | Utilização do sistema de nuvem com a tecnologia Azure e Docker | 7600
16 | Criação de Casos de Testes | Criar estratégias de teste para validar as funcionalidades do sistema. | Front e Back-end do projeto | Carol e Antônio | 2022-06-27 | 38 | 2022-08-19 |  | Elaboração do documento no google docs | 7600
17 | Codificação dos Testes | Implementar o que foi planejado nos casos de testes | Front e Back-end do projeto | Carol e Antônio | 2022-06-27 | 38 | 2022-08-19 |  | Implementação dos testes | 7600
18 | Execução dos Testes | Etapa para saber se na prática saiu o esperado, ou seja, verificar a cobertura de testes da aplicação. | Front e Back-end do projeto | Carol e Antônio | 2022-06-27 | 38 | 2022-08-19 |  | Comparação do resultado obtido no sistema com o resultado planejado | 7600
CUSTO DOS PACOTES DE TRABALHO | [9 empty] | 89800
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (10%) | [9 empty] | 8980
RESERVA GERÊNCIAL (5%) | [9 empty] | 4490
TOTAL | [9 empty] | 103270
Legenda:
|  | Back-end | 13000
|  | Front-end | 24000
|  | Gerenciamento | 17600
|  | Infraestrutura | 12400
|  | Testes | 22800

## Plano de Custos
Plano de Custos
Integrantes: Arnold, Antônio, Carolina, Guilherme, Arthur
SEMANA | INTERVALO | GERENTE | CDUS | STATUS | RESPONSÁVEL | HORAS | CUSTO | Legenda:
1 | 12/07 - 18/07 | ARTHUR | PLANEJAMENTO DO ESCOPO | FEITO | EQUIPE | 70 | 5600 |  | Back-end
|  |  | PLANEJAMENTO DO CRONOGRAMA |  | EQUIPE | 70 | 5600 |  | Front-end
|  |  | PLANEJAMENTO DO CUSTOS |  | EQUIPE | 70 | 5600 |  | Gerenciamento
|  |  | LOGIN |  | EQUIPE | 70 | 5600 |  | Infraestrutura
|  |  | LOGOUT |  | EQUIPE | 70 | 5600 |  | Testes
|  |  | CADASTRO DE USUÁRIOS |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | LOGIN |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | LOGOUT |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | VISUALIZAR CONSULTORIA |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | CADASTRO DE USUÁRIOS |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | SOLICITAÇÃO DE CONSULTORIA |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | ACEITAR CONSULTORIA |  | EQUIPE | 70 | 5600
2 | 19/07 - 25/07 | ARNOLD | VISUALIZAR TODAS AS CONSULTORIAS | FEITO | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | AVALIAR CONSULTORIA |  | EQUIPE | 70 | 5600
3 | 26/07 - 01/08 | GUILHERME | INTEGRAÇÃO CONTÍNUA | FEITO | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | AVALIAR CONSULTORIA |  | EQUIPE | 70 | 5600
4 | 02/08 - 08/08 | CAROL | VISUALIZAR TODAS AS CONSULTORIAS | FEITO | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | VISUALIZAR CONSULTORIAS PENDENTES |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | VISUALIZAR CONSULTORIAS ACEITAS |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | VISUALIZAR CONSULTORIAS FINALIZADAS |  | EQUIPE | 70 | 5600
5 | 09/08 - 16/08 | ARTHUR | VISUALIZAR CONSULTORIAS PENDENTES | FEITO | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | VISUALIZAR CONSULTORIAS ACEITAS |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | VISUALIZAR CONSULTORIAS FINALIZADAS |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | SOLICITAÇÃO DE CONSULTORIA |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | ACEITAR CONSULTORIA |  | EQUIPE | 70 | 5600
|  |  | CRIAÇÃO, CODIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE TESTES |  | EQUIPE | 70 | 5600
6 | 17/08 - 18/08 | ARNOLD | VISUALIZAR CONSULTORIA | A FAZER | EQUIPE | 0 | 0
CUSTO DOS PACOTES DE TRABALHO (R$) | [6 empty] | 145600
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (10%) | [6 empty] | 14560
RESERVA GERÊNCIAL (5%) | [6 empty] | 7280
TOTAL (R$) | [6 empty] | 167440

## Anotações
Atualiza github
Criar os quadros | Backlog | Sprint backlog
| Open | Todo | Doing | Done | Review | Close
1