## ANÁLISE DE RISCO
Documento de Riscos - Avaliauto
Integrantes: Arnold, Antônio, Carolina, Guilherme, Arthur
DESCRIÇAO | PROBABILIDADE | IMPACTO | GRAU | RISCO | ESTRATÉGIA | RESPOSTA | RESPONSÁVEL | STATUS
Atrasar ou não entregar os artefatos no prazo definido. | MODERADO | ALTO | 0.2 | ALTO | EVITAR | Promover reuniões semanais para discutir o que cada membro fez durante a semana. | Equipe | ABERTO
Falta de comunicação entre membros da equipe na realização das demandas. | ALTO | ALTO | 0.28 | ALTO | MITIGAR | Promover reuniões semanais para discutir o que cada membro fez durante a semana. | Equipe | ABERTO
Servidor da Azure ficar indisponível. | MODERADO | ALTO | 0.2 | ALTO | TRANSFERIR | Criar infraestrutura secundária na máquina virtual do Azure, usando Docker-compose e containers. | Equipe | ABERTO
Saída de membro do projeto. | MUITO BAIXO | BAIXO | 0.01 | BAIXO | ACEITAR | Reorganização do planejamento de atividades e tarefas entre os membros restantes. | Equipe | FECHADO
Falta de conhecimento ou habilidade, dos membros da equipe, acerca das tecnologias usadas. | MODERADO | ALTO | 0.2 | ALTO | MELHORAR | Realização de programação em pares e dedicação de um tempo inicial para estudar as tecnologias definidas para desenvolver o projeto. | Equipe | ABERTO
Baixo interesse/engajamento de membros da equipe no projeto. | MODERADO | ALTO | 0.2 | ALTO | EVITAR | Reuniões semanais para alinhar os interesses da equipe. | Equipe | ABERTO
Duvidas acerca dos requisitos do sistema. | ALTO | ALTO | 0.28 | ALTO | EVITAR | Reuniões semanais para alinhar os interesses e esclarecer as dúvidas e requisitos da equipe, além da revisão da documentação. | Equipe | ABERTO

## Dados
CATEGORIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | ESTRATÉGIA | STATUS
MUITO BAIXO | 0.1 | 0.05 | EVITAR | ABERTO
BAIXO | 0.3 | 0.1 | TRANSFERIR | FECHADO
MODERADO | 0.5 | 0.2 | MITIGAR | CANCELADO
ALTO | 0.7 | 0.4 | ACEITAR
MUITO ALTO | 0.9 | 0.8 | EXPLORAR
COMPARTILHAR
MELHORAR